## WBS
career-jikimi — 프로젝트 WBS
수행 기간 2026-07-28(화) ~ 08-04(화), 8일 · 인원 2명 (김지환 팀장 / 김연희 팀원) · 문맥 기반 오발송 탐지 시스템
WBS | 단계 | 작업 내용 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간 (일) | 산출물 | 진행률 | 비고 | 7/27 월 | 7/28 화 | 7/29 수 | 7/30 목 | 7/31 금 | 8/3 월 | 8/4 화
1.1 | 1. 기획 | 주제 선정 및 문제 정의 | 김지환, 김연희 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2 | 기획서 초안 | 100%
1.2 | 1. 기획 | 개발 환경 구성 (Git · Docker · AI-DLC) | 김지환 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | 저장소, docker-compose | 100%
1.3 | 1. 기획 | 역할 분담 및 일정 수립 | 김지환 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | WBS 초안 | 100%
2.1 | 2. 설계 | 요구사항 정의 (Intent Capture) | 김지환 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | intent-statement.md | 100% | 리뷰어 4라운드
2.2 | 2. 설계 | 범위 정의 (Must / Should / Won't) | 김지환 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | scope-document.md | 100%
2.3 | 2. 설계 | 아키텍처 설계 · 기술 스택 확정 | 김지환 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | ADR 8건 | 100% | DB·전송·상태관리 결정
2.4 | 2. 설계 | 기능 설계 및 작업 단위 도출 | 김지환 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 기능 설계서 12건 | 100% | 단위 5개
2.5 | 2. 설계 | 데이터 모델 설계 | 김지환 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 스키마 6테이블 | 100% | 판정 로그 포함
3.1 | 3. 구현 | foundation — 컨테이너 · DB · 설정 | 김지환 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | 기동 가능한 스켈레톤 | 100%
3.2 | 3. 구현 | auth-friends — 인증 · 친구 등록 | 김지환 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | JWT 인증, 친구 API | 100%
3.3 | 3. 구현 | judgment-core — 판정 · 프롬프트 · CLI | 김지환 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | 판정 모듈, report/try | 100%
3.4 | 3. 구현 | rooms-realtime — 방 · WebSocket | 김지환 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | 실시간 전송 | 100%
3.5 | 3. 구현 | messaging — 전송 · seq 채번 · 히스토리 | 김지환 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | 전송 오케스트레이션 | 100% | 동시성 결함 4건 수정
3.6 | 3. 구현 | 프론트엔드 화면 구현 | 김지환 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | React 화면 5종 | 100%
3.7 | 3. 구현 | 빌드 · 테스트 | 김지환 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | 백엔드 314 / 프론트 130 | 100% | 종단 스모크 29/29
4.1 | 4. 데이터셋 | v1 100행 제작 및 누출 발견 | 김연희 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 100행 데이터셋 | 100% | response-only 0.940
4.2 | 4. 데이터셋 | v2 · v2.5 확장 | 김연희 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | 744행 통합본 | 100%
4.3 | 4. 데이터셋 | v3 1000행 재설계 | 김연희 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | training_dataset_v3_1000 | 100% | 응답 500개 양쪽 라벨
4.4 | 4. 데이터셋 | 평가셋 2종 제작 | 김연희 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | test_dataset_100 / _hard | 100% | 학습과 중복 0건
4.5 | 4. 데이터셋 | 데이터셋 문서화 | 김연희 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2 | README_dataset v2 · v2.5 | 100%
5.1 | 5. 모델 | A.X-Encoder 파인튜닝 | 김지환 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | context_checker 모델 | 100% | EPOCHS 4 · LR 5e-5
5.2 | 5. 모델 | 화자 익명화 적용 · 효과 검증 | 김지환 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 익명화 규칙 | 100% | 과적합 격차 0.050→-0.005
5.3 | 5. 모델 | 교차검증 · 절제 실험 | 김지환 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | OOF, swapped/empty | 100% | 하락폭 +0.368
5.4 | 5. 모델 | 평가셋 성능 측정 | 김지환 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 판정_성능_보고.md | 100% | AUC 1.000 / FP 0건
5.5 | 5. 모델 | 판정 백엔드 추상화 | 김지환 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | backend.py 라우터 | 100% | encoder/openai/ollama
5.6 | 5. 모델 | 웹앱 적용 및 회귀 테스트 | 김지환 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 테스트 355 passed | 100% | API 키 없이 판정 동작
6.1 | 6. 검증·보완 | 학습 곡선 계측 (EPOCHS 검증) | 김지환 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | learning_curve.csv | 100% | 16 epoch · EPOCHS 4 확인
6.2 | 6. 검증·보완 | threshold 설정 오류 발견 · 수정 | 김지환 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | .env ENCODER_THRESHOLD | 80% | 0.99 → 0.7
6.3 | 6. 검증·보완 | 독립 평가 스크립트 작성 · 재현 | 김지환 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | scripts/eval_testset.py | 100% | 단일 요청 지연 확정
7.1 | 7. 발표 준비 | 성능 보고서 정리 | 김연희 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2 | 판정_성능_보고.md | 100%
7.2 | 7. 발표 준비 | README 재작성 | 김연희 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | README.md v2.0 | 100%
7.3 | 7. 발표 준비 | 발표용 그래프 제작 | 김지환 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | 그래프 5종 · 해석 가이드 | 100%
7.4 | 7. 발표 준비 | 발표자료 작성 | 김지환, 김연희 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | 발표자료 16장 | 90%
7.5 | 7. 발표 준비 | 시연 영상 촬영 · 편집 | 김연희 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | 시연 영상 60초 | 100% | 슬라이드 6장에 삽입
7.6 | 7. 발표 준비 | 리허설 · 예상 질문 정리 | 김지환, 김연희 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | 발표 노트 | 0%
7.7 | 7. 발표 준비 | 최종 발표 | 김지환 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | 발표 | 0%
| 합계 | #N/A |  |  |  | 40 | 전체 진행률 | 93.61%
범례
1. 기획
2. 설계
3. 구현
4. 데이터셋
5. 모델
6. 검증·보완
7. 발표 준비
주말
· 진행률과 담당은 직접 수정하는 칸입니다. 기간(G열)과 합계는 수식이므로 건드리지 마세요.
· 작업 이력은 docs/daily 기록과 저장소 파일 타임스탬프를 근거로 작성했습니다.